101年度學生事務與輔導補助款暨學校配合款執行成效報告表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作願景：一、建構核心價值與特色校園文化 | | | | | | | | | | |
| 工作目標：1-1建立校園之核心價值並塑造具有特色之校園文化 | | | | | | | | | | |
| 工作策略：1-1-1確立、倡導與釐定高等教育人才培育的核心價值；配合學校整體發展與學生特質，以建立具有特色的校園文化 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 1 | 學生社團領導人研習活動 | 157,200 | 120,754 | 1.學校行政方面的解說：讓幹部了解學校作業流程，包含活動申請、經費核銷、場地借用等。 2.實際操作：企劃書撰寫，由社團領導人寫出有特色的企劃書。 3.聯盟企劃：由六大聯盟聚集討論下學期要辦的活動並提出計畫。 4.活動成果：透過中華康輔協會講師一系列激勵課程，團隊凝聚、團隊互動、活動規劃等課程，帶出領導人創新思維。 | 約70人 | 101年06月25日至28日，谷關。 | 1.活動場地事先應確認講師活動需求，安排合適的場地進行訓練。 2.因颱風學校補考的關係，分兩批人至活動場地，使部分隊員在課程銜接度上有些困難，下次需再提前思考配套措施。 3.工作人員應積極參與小隊活動，協助講師引導小隊員進入相關情境當中，此點下次需加強改進。 |  |  |  |
| 2 | 學生自治團體之輔導 | 40,200(獎金：0)(獎品：0) | 106,320 | 1.舉辦社團社長大會及師生座談會，建立與學校良好之溝通管道，特別於101年下半年召開兩次的師生座談會，解決學生空間使用問題以及說明學校空間規劃與應用。2.辦理學生會以及社團幹部訓練，強化組織效能。3.辦理選舉學生會學生議會及系學會聯合選舉。4.辦理學生社團經費審查會議，確實掌握學生會以及社團預算。5.辦理社會長交接。 | 約450人 | 101年1月至12月，中山醫學大學 | 應積極加強學生自治會之輔導並且強化學生自主意識。 |  |  |  |
| 3 | 學生自治團體辦理服務學生之事項 | 15,000(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 提供大一升大二暨需要校外租屋學生相關資訊，並提示租屋安全注意事項；印製「出租學生建物租賃契約書暨賃居學生安全手冊」1107份供學生使用，確保學生租賃權益，防杜糾紛產生。 | 約1000人 | 101/6/6 ，校內 |  |  |  |  |
| 4 | 舉辦校歌比賽 | 35,000(獎金：15,000)(獎品：3,300) | 12,500 | 由各學系協助輔佐一年級新生組成團隊，發揮團隊合作、凝聚團隊向心，經校歌比賽傳承本校的優良傳統及「誠愛精勤」校園核心價值。 | 約1600人 | 101/10/31正心樓大廳舉辦 |  |  |  |  |
| 5 | 舉辦全校週會及各學系師生座談會 | 53,107(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 舉辦全校週會及各學系師生座談會。 | 約7000人 | 101/11/17、101/12/19共兩次，於杏樓舉辦；系週會101年度共辦理22場次 |  |  |  |  |
| 6 | 提升社團知能 | 72,200(獎金：0)(獎品：0) | 82,326 | 1.補助社團辦理社團特色演講-國醫社主題演講、醫社系醫社論壇、愛泳社水上救生講座、美術社彩妝演講、魚友社爬蟲講座等，展現社團多元文化，提升社團知能。2.辦理醫療志工招募訓練活動-建立以服務人群與生命關懷的核心價值，做為學生品格養成之重要途徑，發揚志願服務美德，以促進健康相關事務發展為使身心健康中心衛生保健於健康促進活動及校園安全衛生維護等各項活動得以順利推展，並以培養學生溫暖關懷、樂於助人精神和擁有基本醫學常識為目標3.辦理社團研習營及研討會，提升社團專業技術水準-杏園社媒體研習營、空手道研習營、合氣道社晉段研習營、社團評鑑研討會等。 | 約500人 | 101年1月至12月，中山醫學大學 | 之後各社團申請辦理講座時，必須確實要求講師資料。 |  |  |  |
| 工作願景：二、營造友善校園並促進學生自我實現 | | | | | | | | | | |
| 工作目標：2-1營造安全校園生活 | | | | | | | | | | |
| 工作策略：2-1-1校園安全之危機管理 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 7 | 學生急難救助慰問訪視及協調會 | 0(獎金：0)(獎品：0) | 40,000 | 1.導師、教官針對傷病學生予以關懷訪視，表達學校關愛學生之情，並適時給予學生輔導與慰助。 2.101年度共計給予58名學生慰問，受關懷學生皆認為受到學校師長的關懷，感到很溫馨。 | 傷病學生， 計58名。 | 時間：全年。 地點：學校、醫院、宿舍、居家。 | 1、學生及家屬對於來自學校師長的關懷，倍感溫馨，故應持續辦理。 2、藉由慰問回饋表，師長、學生與家長可檢視事情發生經過與原因，進而省思如何避免類似事件再現，強化三方橫向聯繫，達到營造安全校園生活的目標。 |  |  |  |
| 8 | 學生校外安全住宿訪視及宣導 | 0(獎金：0)(獎品：0) | 72,050 | 依本校年度學生事務與輔導工作暨經費計畫及校外賃居學生輔導訪問實施計畫辦理。社會環境日趨複雜，為防範本校校外賃居學生感染社會上不良之生活習性，關懷其賃居生活品質及居住安全，製作訪視品310份由導師攜往訪視，俾強化對校外賃居學生之生活輔導工作。 | 全校校外賃居學生，約4500人 | 101/3/22 ，校內 |  |  |  |  |
| 9 | 學生校外住宿安全與輔導座談 | 25,000(獎金：0)(獎品：0) | 25,000 | 1.為與賃居生溝通安全觀念，了解學生困苦，協助解決，蒐集租屋安全、租屋技巧及糾紛、意外案例印製座談會手冊，提供與會人員參考，對提升學生賃居安全暨防杜租屋糾紛助益頗鉅。每學年下學期辦理年度「校外賃居生座談會」。 2.為關懷本校校外賃居學生生活，協請房東配合及注意事項，每學年上學期特邀請房東蒞校實施座談。會中除溝通租屋觀念，提醒安全警覺，對強化租屋安全措施暨減少租屋糾紛助益甚鉅。 | 1.大學部1，2年級各班2員校外賃居學生，約130人 2.邀請60位房東，蒞校實施「房東座談會」 。 | 1.101/3/28 ，校內 2.101/11/30，校內 |  |  |  |  |
| 10 | 交通安全與校外活動安全輔導 | 30,000 | 15,000 | 1.101/02/19及101/09/17辦理交通服務隊任務訓練研習，於上、放學時段執行交通管制措施，提供全校師生服務，金額2,960元(學校配合款：680元、學輔經費：2,280元)。 2、101/05/14及101/11/20辦理交通安全教育宣導活動，金額20,520元(學校配合款：13,980元、學輔經費：6,540元)，宣導校區周邊易肇生車禍路段、辦理有獎徵答活動，以強化學生交通安全教育。 3.101/04/23及101/10/23辦理交通服務隊期中檢討會，金額3,060元(學輔經費：3,060元)，針對交通管制執勤所見缺失，提出精進作法。 4.101/06/14及101/12/25辦理交通服務隊期末檢討會，金額3,120元(學輔經費：3,120元)，針對執勤缺失及學期工作重點，提出預期規畫及改進作法。 5.101/02/24印製機車違規勸導單及機車證申請勸導單，以利交通服務隊執行機車管制及違規機車糾舉，成效卓著，金額6,600元(學校配合款：6,600元)。 6.101/05/16印製交通安全服務卡共計2,000張，金額2,400元(學校配合款：2,400元)，提供學生、導師人手乙張，共同關心交通安全及必要交通諮詢服務。 7.101/03/06印製機車停車證共計1,000張，金額4,000元(學校配合款：4,000元)，以利機車有效管理。 8.101/09/17採購交通服務隊服勤裝具，補充所需之執勤裝具，金額2,340元(學校配合款：2,340元)，以確保交通指揮管制勤務之安全。 | 1、交通服務隊共計16位學生參與。 2、交通安全服務卡共發至師生計1,874人。 3、學生校內違規停放機車計2,154人次。 4、學生未完成機車證申請人數(含車證破損)計855人次。 5、交通服務隊執行交通管制勤務共計3,107人次。 | 1.100-2交通服務隊任務訓練研習101/02/19於正心樓0721教室實施。 2.100-2交通服務隊期中檢討會101/04/23於正心樓0721教室。 3.100-2交通安全教育宣導活動101/05/14於微風廣場實施。 4.100-2交通服務隊期末檢討會101/06/40於正心樓0721教室召開。 5.101-1交服隊任務訓練研習101/09/17於正心樓0721教室實施。 6.101-1交通服務隊期中檢討會101/10/23於正心樓0721教室召開。 7.101-1交通安全教育宣導活動101/11/20於微風廣場舉行。 8.101-1交通服務隊期末檢討會101/12/25於正心樓0721教室召開。 9.交通安全執行勤務共計3,107人次。 | 本校針對上、放學之學生交通事故，仍經常性發生，顯現學生在個人自我交通安全防險觀念仍有所欠缺，將透過全校性週會及交通安全教育宣導活動，加強宣導交通安全之觀念，以落實個人生命安全。 |  |  |  |
| 11 | 推展生理心理健康講習活動 | 30,000(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 1、急救訓練講座（CPR、意外傷害，止血、包紮、固定、搬運）共4場次促進學校學生及教職員工及社區民眾能具備有意外防治觀念及急救的技巧使事故傷害降至最低程度。 2、慢性疾病宣導 結核疾病 代謝症候群宣傳 3、低卡、低熱量飲食製作活動。 (一）經由選取自身喜愛的食物，得知是否攝取均衡。 （二）透過營養師的解說，更了解食物分類及營養素。 （三）提供相關資訊改善飲食品質。 (四) 營養師依個人體位不同，解說相關的飲食內容。 4、飲食熱量宣導有獎徵答活動。-- 展示各種食物熱量表，並舉行有獎徵 答，以瞭解師生對五大類食物熱量的認識，並計算自己一天應攝取的熱量。 食品安全營養教育宣導有獎徵答及認識六大類食品冰果遊戲比賽。 食物熱量海報展示、各類運動熱量消耗海報展示。 | 全校師生500人 | 210教室 1.101年10月22日5PM-9PM 2.101年10月23日 5 PM-9 PM 3.101年11月14日 5 PM-9 PM 4.101年11月21日 5 PM-9 PM 101年6月1日11:30AM-1PM 101年6月1日10AM-12AM 101年11月10日10AM-3PM | 利用晚上下課後，學生參與的動機不強，要有誘因參與人數才會多，如獎品等，活動內容要更豐富以吸引同學參加需與其他大型活動結合學生参與意願較高 |  |  |  |
| 12 | 生命維護保健宣傳活動 | 0(獎金：0)(獎品：0) | 70,000 | 1、急救訓練講座（CPR、意外傷害，止血、包紮、固定、搬運）共4場次 促進學校學生及教職員工及社區民眾能具備有意外防治觀念及急救的技巧使事故傷害降至最低程度。 2、強化飲食知能活動-營養教育-建立學生正確的飲食衛生習慣，正確的食物選擇教導學生吃的選擇，吃的健康、吃的快樂。 理想體重正確的飲食、選擇食物的熱量、熱量的計算、食物的烹調方式、提倡健康的飲食觀?1場 3、身體形象與心理探索-自我認同。建立一個樂觀的身體形象 不要去和明星和模特兒比較 不要總是集中注意你不喜歡的部位 不要總是太在意你不能控制的因素，例如身高 設定可實行的目標並用健康的方法來控制體重 明白健康的膚色和頭髮來自於健康的飲食 將注意力集中在生活質素 與你有共同興趣的朋友交往 多參加課餘活動，把時間和精力放在更重要的事情上。 4、創傷處理-校園常見的外傷處理。認識校園常見的外傷處理，及創傷病患之初步及再度評 估及處置方式 5、常見的內科疾病。基礎知識之學習-認識校園常見的內科疾病症狀或徵候及處置方式 6、壓力解除-經絡按摩與芳香療法---透過精油及經絡穴位的認識及紓壓按摩，能快速改善現代人因為壓力、緊張所引發的許多文明病，例如頭痛、肩頸緊繃等問題。 7、醫療義工宣導-以服務人群與生命關懷的核心價值，做為學生品格養成之重要途徑，發揚志願服務美德 8、食物熱量海報展示、各類運動熱量消耗海報展示。學生實習前體檢，以保障學生健康安全慢性疾病宣導 結核疾病 代謝症候群宣傳 | 全校師生4場260人 | 急救訓練210教室 1.101年10月8日5PM-9PM 2.101年10月9日5 PM-9 PM 3.101年10月13日 8AM-12AM 4.101年10月30日 12N-5 PM 101年10月23日5PM-7PM 101年10月16日5PM-7PM 101年11月8日5PM-7PM 101年12月5日3PM-5PM 101年12月19日3PM-7PM 101年9月18.19日10AM-3PM 101年10月22日-26日 | 急救訓練學生利用晚上下課後5pm-9pm時間部分較晚與長白天要上課晚上接著上因此部份場次參與學生出席狀況不佳，未來將加強溝通聯繫並配合學生課程時間進行，以提高參與率。 |  |  |  |
| 工作目標：2-2促進與維護健康 | | | | | | | | | | |
| 工作策略：2-2-2心理與問題行為之三級預防 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 13 | 提升導師功能 | 30,000(獎金：0)(獎品：0) | 100,000 | 藉導師輔導工具-導生傳情杯，強化導師生杯隨扯心的互動，關懷學生學習及適性發展。 | 全校導師及導生 | 校內 | 藉導師輔導工具，拉近導師生彼此互動距離。 在有限經費下，期望能購買更多強化導師輔導之工具或書籍。 |  |  |  |
| 14 | 辦理高危險群（憂鬱、自我傷害、行為偏差等傾向）學生之辨識及個案諮商輔導 | 49,600(獎金：0)(獎品：0) | 88,470 | 1.大一新生團體測驗： 針對101年入學之大一新生21個系進行8場次的高危險群篩檢，全校新生人數人，共有1,401人完成心理測驗，施測率96.36％。 2.醫學系醫學系高關懷群篩檢 針對醫學系一至四年級學生進行5場次施測台灣人憂鬱量表之憂鬱情緒篩檢，醫學系一至四年級學生共計565人，共有265人完成測驗，完成率47%，後續將資料提供給導師進行後續關心及轉介。 3.輔導工作會議100學年度下學期與101學年度上學期共辦2次校內輔導工作會議，針對前一學期的個別諮商狀況進行報告，並討論新一學期之學生輔導工作推展、校園學生狀況議題討論等相關事宜。 4.團體諮商 (1)Fun壓達人-時間管理工作坊 (2)犀利人際～人際關係成長團體 (3)找尋心中的onepiece (4)好心情～情緒管理團體 (5)女朋友男朋友~愛情探索團體 (6)壓力退散!好正的力量~情緒管理團體 (7)尋找我的熊麻吉~人際關係成長團體 (8)我愛故我在～自我探索工作坊 | 1.大一新生團體測驗參與對象為大一新生，共1,401人參加 2.醫學系高關懷群篩檢 針對醫學系一至4年級學生，共有265人完成受測與解釋。 3.校內專兼任輔導老師，辦理2場次，共計42人次。 4.團體諮商 (1)大學生共32人次 (2)大學生共64人次 (3)大學生45人次 (4)大學生64人次 (5)大學生38人次 (6)大學生60人次 (7)大學生51人次 (8)大學生11人次 | 1.大一新生團體測驗： (1)時間：101/9/26、101/10/03的下午15:00-17:00 (2)地點：本校校本部杏三、杏四教室 1.醫學系高關懷群篩檢 101/12/11~101/12/14於杏樓教室 2.101/03/07與101/10/03正心樓會議室 3.團體諮商 (1)101/05/05~05/06團體諮商室 (2)101/03/29~101/05/31團體諮商室 (3)101/04/23-100/06/04團體諮商室 (4)101/03/29-101/05/24團體諮商室 (5)101/10/18-101/12/13團體諮商室 (6)101/10/15-101/12/10團體諮商室 (7)101/12/22-101/12/17團體諮商室 (8)101/10/27-101/10/28團體諮商室 | 1.大一新生團體測驗：於開學後第二周、第三周全校性活動時間進行施測，在尊重學生受測的意願下邀請學生參與。另外，將有意願讓師長知道測驗結果的高關懷名單以密件方式送至班導師手中，以方便師長就近關心；再者，身心健康中心亦在施測當學期進行高關懷懷學生的電話關心、相關輔導資源介紹及諮商邀請。 2.醫學系高關懷群篩檢在尊重學生受測意願的原則下施測。 3.輔導工作會議 交流溝通對校園學生的觀察與省思，以及身心健康中心的工作運作，針對新一學期的學生輔導工作討論具體建議並集結老師們的力量共同推展；整體而言，對學生輔導工作及專業個別諮商工作均有助益。 4.參與同學多回饋於團體中有許多學習，且有助於自己的心理健康狀況。 |  |  |  |
| 15 | 快樂運動遠離憂鬱 | 60,000(獎金：0)(獎品：0) | 85,000 | 邀請社團經營相關領域之專業人士進行引導、傳授與經驗分享，並進行實務操作與提出相關問題，讓學生分組討論，使學生能夠快速吸收並學以致用。建構一個學習情境，模擬社團經營上可能遇到的種種問題，而後利用引導及經驗的方式，引導各小組達成任務並從中培養學員團隊合作精神與學習領導統馭。 | 運動性社團/40人 | 101年09月12-13日/新北市金山 | 1.對校隊及社團辦理活動有極大的幫助。 2.講師在課程中有加入團體討論，讓我們了解辦理一個活動，需要多人及多次的意見，才能把缺點減少到最低。 3.為讓活動的宣傳達到效果，活動主辦者、組長及隊員要如何去配合辦理。 4.溝通是活動的重要橋梁，讓我們上了一課。 5.不管壓力如何，都需要找到適合自己的減壓方式。 6.希望學校能多辦理研習會。 |  |  |  |
| 工作目標：2-3促進和諧關係 | | | | | | | | | | |
| 工作策略：2-3-1落實性別平等教育 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 16 | 落實性別平等教育 | 42,000(獎金：0)(獎品：0) | 48,000 | 1.性別講座&影展：藉由邀請性別議題專家學者到校演講及播放影片的方式，讓學生對於此議題有更多元的省思。 (1)戀愛講座-幸福，從愛自己開始 (2)情慾與親密-談性愛關係 (3)保護自己‧尊重他人-性騷擾防治宣導活動 (4)「青春水漾」性別影展-談情慾與愛全性教育 (5)剩男/剩女保鑣-人身安全暨防身術講座 2.情感議題工作坊：參與者能透過工作坊中的牌卡、繪畫等多元媒材的運用，覺察自身的感情經驗。 (1)愛情卡工作坊-連結愛的關係 (2)真愛魔法卡工作坊-看見‧我們的戀愛關係 3.校園關心運動之「大學生愛情EQ短片比賽」(與台北醫學大學合作辦理)：讓大專校院學生透過短片製作過程，省思愛情中遇到的困境及解決方式，進而建立健康的伴侶交往觀念。 4.營造性別友善校園： (1)購買性別議題影片公播版，置於身心健康中心，供本校教職員生借閱，並做為未來辦理性別影展或宣導講座使用。 (2)製作「性騷擾、性侵害及性罷凌」防治宣導海報，並張貼於各大公布欄，除了讓全校教職員生瞭解其定義外，也能知道申訴及求助的管道。 | 1.性別講座&影展：共計695人參與。 2.情感議題工作坊：共計27人參與。 3.校園關心運動之「大學生愛情EQ短片比賽」(與台北醫學大學合作辦理)：共計38組，175人參賽。 4.營造性別友善校園：全校教職員生。 | 1.辦理時間：民國101年3月-民國101年12月 2.辦理地點： (1)校園關心運動之「大學生愛情EQ短片比賽」：本笑校本部和台北醫學大學 (2)其餘活動：本校校本部 | 1.性別講座&影展：參與者均反應透過影片觀賞及進行講座和提問對談，收穫很豐富，對於講師的分享也很有感觸，有助於性別平等意識的建構。 2.情感議題工作坊：參與者反應透過卡片的運用，更能發現在關係中所遇到的困境，並困境中得到不同的啟發。 3.校園關心運動之「大學生愛情EQ短片比賽」：除了參賽者踴躍外，更有多家媒體報導，讓全國大專校院學生及民眾，一同關心情感教育議題。 4.營造性別友善校園：於潛移默化中營造性別友善校園的氛圍，師生透過隨處可見的標語及海報，且可借閱相關影片，瞭解及增進性別平等教育知能。 |  |  |  |
| 工作策略：2-3-2強化導師功能，有效輔導學生學習及生涯發展，促進師生和諧關係 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 17 | 獎勵績優導師鼓勵措施 | 150,000(獎金：126,000)(獎品：24,000) | 0 | 績優導師遴選共計21名，並於校慶大會中公開表揚。 | 績優導師21名。 | 101年11月、校內 | 藉由獎勵積優導師之措施，激發導師的服務與輔導的熱誠，除了激發其他導師的服務熱枕，更能對學生進行相關輔導之工作，使學生不管在身心及學業的發展上更加健全。 |  |  |  |
| 18 | 提升導師及學生受教權知能 | 10,000(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 印製學生權益促進文宣品-螢光筆、造型原子筆 | 針對全校師生宣導學生權益 | 中山醫學大學校園101/09~102/01 | 促進學校全體師生學生權益之概念 |  |  |  |
| 19 | 導師研習活動 | 200,000(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 舉辦導師研習營，參訪成功大學學務工作、導師業務推展及兩校綜合座談，並安排成功大學績優導師蘇文鈺教授分享輔導經驗講座與交流座談。 | 導師及相關學輔人員，計61人次 | 101年7月台南 | 透過他校學務工作及導師經驗分享交流分享，提供解決輔導學生問題的多元方式，對往後輔導學生的工作上，助益良多，希望今後可再繼續辦下去。 |  |  |  |
| 20 | 輔導學生經驗傳承活動 | 100,000(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 1、101.09.26輔導學生經驗傳承活動1： ●中國生產力中心林清雅老師，講題：UCAN對學生職涯發展與導師輔導工作之運用。 ●中山醫學大學何應瑞學務長，講題：學務處工作及導師業務會報。 ●中山醫學大學身心健康中心呂孟育輔導員，講題：自殺防治守門人訓練宣導。 ●中山醫學大學王世福總教官，講題：特殊事件案例分享。 2、102.01.02輔導學生經驗傳承活動2： ●中山醫學大學何應瑞學務長，講題：學務處工作及導師業務會報。 ●中山醫學大學績優導師：應化系蔡惠燕老師、牙醫系林育誼老師、醫影系邵佳和老師、物治系陳惠雅老師、台文系林培蕥老師、餐飲系劉世銓老師，講題：輔導學生經驗分享與綜合座談。 ●中山醫學大學王世福總教官，講題：校園安全事件。 3、購置學輔專業書籍(臺大優良導師的故事3-在成長的路上) | 全體導師及相關學輔人員，分別計276及302人。 | 101.09.26、102.01.02、校內 | 藉由分享，說出導師心聲，分享輔導學生經驗談與對策，得以活用多方經驗、熟練輔導學生技巧，對導生的輔導有實質幫助。但分享人數太多，座談時間被壓縮，所以建議往後時程配當應再修正。本次學輔專業書籍深受好評，但在有限經費下，購買數量有限，建議增加經費購買充裕數量。 |  |  |  |
| 21 | 輔導學生相關知能專題講座 | 32,500(獎金：0)(獎品：0) | 32,500 | 1、101.04.19輔導學生相關知能專題講座1： ●中央研究院焦興鎧教授，講題：從性別平等教育法之最新修正談校園性別事件之處理。 ●中山醫學大學馬義傑學務長，講題：學生基本能力輔導、學生學習成效預警機制、e-portfolio學習歷程。 2、101.11.29輔導學生相關知能專題講座2： ●臺中地方法院檢察署王捷拓主任檢察官，講題：校園法律實務。 ●中山醫學大學何應瑞學務長，課外學分百分百、學生學習成效預警制度、追蹤輔導說明、UCAN系統。 | 全體導師及相關學輔人員，分別計279及272人。 | 101.04.19、101.11.29、校內 | 建議多講些案例輔導方式與輔導經驗談，如此對聆聽者的收穫比較大，對導生的輔導才有幫助。 |  |  |  |
| 22 | 辦理職涯輔導相關知能講座 | 0(獎金：0)(獎品：0) | 20,000 | 辦理生涯發展相關主題講座、職涯座談會。 | 全校學生約8000人 | 於101年整年補助19場職涯演講、座談會等講師出席及交通費。 |  |  |  |  |
| 工作策略：2-3-3同儕與人群關係(社團與宿舍生活輔導) | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 23 | 推動住宿生各項團體活動 | 107,893(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 1>夏日手做羊毛氈-藉著成品製作後的成品展示及製作經驗交流，更為熟絡住宿生的感情。 2>端午送舊餐敘-對即將畢業離宿之高年級住宿生，特別舉行歡送儀式，藉此提升男女宿的全體住宿生相互交流的機會，達到新舊生相互傳承的目的 3>座談會-針對現今在住宿或日常生活上所面臨的問題，提出相關的意見或改善建議，藉以提升宿舍整體的生活品質與安全性，共同營造互動和諧與機能良好的校外生活環境。 4>DIY手做要KEY in-藉由著色拼貼去製作鑰匙圈，並發揮個人巧思和創意，做出屬於自己的作品。 5>薑心比心--迎聖誕-藉著成品製作後的成品展示間接讓參與活動的宿舍幹部與住宿生彼此更為熟悉 6>節能省碳之省電大作戰(一)-藉由文宣及有獎徵答達到宣傳節能省碳概念的目的 7>節能省碳之省電大作戰(二)-藉由有獎徵答結果的宣傳及解說，加深住宿生對節能省碳概念的印象 | 約1600人 | 101年5月至102年1月 | 事前加強宣導以提高同學之參與性，並事先蒐集更為完整之問題，必便匯整及邀請相關單位代表到場與會。 |  |  |  |
| 工作目標：2-4促進適性揚才與自我實現 | | | | | | | | | | |
| 工作策略：2-4-2辦理藝文活動，培養人文素養 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 24 | 補助學生社團辦理藝文及人文素養相關活動 | 112,891(獎金：0)(獎品：0) | 150,320 | 1.辦理各項社團藝術成果發表以及靜態展覽與講座-正心之聲、中區美展、校園藝術季、學餐美化展覽等，提升校內藝文及人文素養。2.補助藝術性社團參與全國音樂比賽。 | 約1000人 | 101年1月至12月，中山醫學大學校內及校外 | 全校性藝術展演因社團水準相差懸殊，需事先排演並且確認相關事宜，以確保演出品質。 |  |  |  |
| 25 | 促進人文傳習方案 | 127,109(獎金：0)(獎品：0) | 169,680 | 1.辦理社團儲備幹部研習營培育社團新任幹部，延續良好傳承。2.辦理全校各社團幹部訓練，凝聚社團內部情感，並且強化行政及社團技術課程。3.辦理校內社團評鑑及補助社團參與全國社團評鑑。 | 約250人 | 101年1月至12月，中山醫學大學校內及校外 | 各社團幹部訓練尚未完全發揮功效，之後會以全校性幹部訓練為主舉辦。 |  |  |  |
| 工作策略：2-4-4實施新生定向輔導，發展正確的人生觀，體認教育、生活方式、工作環境等之間的關係。 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 26 | 新生入學輔導 | 62,000(獎金：0)(獎品：0) | 15,000 | 安排講授學校行政、教務、學務等相關課程，提升學生適應大學生活。 | 約1600人 | 101/09/12於學校正心樓舉辦 | 由於場地因素，行動動線較不方便，建議能有足夠的場地安排活動 |  |  |  |
| 工作策略：2-4-5進行生涯輔導與職業輔導，協助學生規劃完善的就業與生涯發展方向。 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 27 | 辦理就業博覽會 | 90,000(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 辦理就業博覽會招攬相關領域廠商、醫院、公司行號舉辦聯合徵才活動。 | 約8000人 | 101/05/20於微風廣場舉辦 |  |  |  |  |
| 28 | 提升學生畢業後就業力 | 219,000(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 辦理生涯發展相關主題講座、辦理校園徵才活機、辦理畢業校友返校座談、辦理醫療相關事業機構參觀活動、建立生涯與就業相關書 及職業性向測驗資料庫、收集生涯與就業資訊，即時公告更新、辦理就業輔導會議、就業博覽會。 | 約8000人 | 101年度總場次約50場 |  |  |  |  |
| 工作願景：三、培養具良好品德的社會公民 | | | | | | | | | | |
| 工作目標：3-1建立多元文化校園與培養學生良好品德與態度 | | | | | | | | | | |
| 工作策略：3-1-1建立學生多元參與管道 以促進學生之參與，保障學生權利，落實人權與法治知能 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 29 | 春暉專案 | 100,000 | 0 | 100學年度下學期 1.101年5月2日（星期三）專題演講:毒品真相」，由台中市衛生局心理科陳玉楚科長主講，同學反映與講座互動良好，成效顯著。 2.101年5月11日（星期五）專題演講:「防制愛滋」，由紅絲帶基金會講師主講。講師現身說法，同學對愛滋有深入了解與體認。 3.101年5月16日（星期三）專題演講:「毒你」，由本校醫學系病理科蔡崇宏教授主講，蔡主任口才一流，同學對毒品有進一步的反毒知能。 4.101年5月19日上午8時至12時，與衛保組、體育中心合辦春暉專案宣導暨『健康促進-大坑登山健走活動』，校長帶領教職員生參加，活動成效良好。 101學年度上學期活動如下： 1.101學年度第一學期舉辦友善校園週-春暉暨紫錐花運動宣導，活動成效良好。 2.101學年度第一學期舉辦捐血及春暉暨紫錐花運動宣導，活動成效良好。 3.101學年度第一學期-走向陽光，關懷愛滋-春暉暨紫錐花運動專題講座，由紅絲帶基金會講師主講。 4.101學年度第一學期-愛滋暨防制藥物濫用-春暉暨紫錐花運動專題講座，由懷愛協會講師主講。 5.101年中山醫學大學校慶園遊會春暉暨紫錐花運動宣導，活動成效良好。 6.101學年度第一學期春暉社邀請世界展望會愛滋等議題專題講座，活動成效良好。 7.101年中山醫學大學自行車迎風樂活向前行及春暉暨紫錐花運動宣導，與身心健康中心、體育中心合辦， 8.101年中山醫學大學耶誕週演唱會及春暉暨紫錐花運動宣導，活動成效良好。 9.101學年度第一學期第二次舉辦捐血及春暉暨紫錐花運動宣導，活動成效良好。 10.辦理中山醫學大學紫錐花運動新年愛親祝福卡競賽，活動成效良好。 | 100學年度下學期 1.本校學生，計180人。 2.本校學生，計170人。 3.本校學生，計190人。 4.本校校長與教職員生，計210人。 101學年度上學期 1.全校師生、3000人。 2.全校師生、250人。 3.學生、250人。 4.學生、200人。 5.全校師生、3000人。 6.學生、200人。 7.全校師生、300人。 8.學生、600人。 9.全校師生、250人。 10.學生、60人。 | 100學年度下學期 1.101年5月2日（星期三）下午3時至5時止（正心樓0112教室）。 2.101年5月11日（星期五）下午12時至13時止（正心樓0112教室）。 3.101年5月16日（星期三）下午3時至5時止（正心樓0112教室）。 4.101年5月19日上午8時至12時，與衛保組、體育中心合辦春暉專案宣導 暨『健康促進-大坑登山健走活動』，地點為北屯大坑登山區。 101學年度上學期 1.101/09/18、微風廣場。 2.101/10/09、大門警衛室旁。 3.101/11/07、正心樓0211教室。 4.101/11/07、正心樓0211教室。 5.101/11/10、微風廣場。 6.101/12/05、正心樓0212教室。 7.101/12/08、后豐鐵馬道。 8.101/12/23、風雨球場。 9.102/01/09、大門警衛室旁。 10.102/01/10、軍訓室。 | 春暉活動結合認列課外學分百分百及服務學習時數，學生參與情形相當踴躍，日後仍將擴大辦理。 |  |  |  |
| 工作策略：3-1-2增進學生對於當代品德之核心價值及其行為準則，具有思辨、選擇與反省，進而認同、欣賞與實踐之能力。 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 30 | 編印訓輔文宣資料 | 30,000(獎金：0)(獎品：0) | 0 | 保護智慧財產權宣導、交通安全宣導、防災宣導手冊、婦幼安全、品德教育宣導及民主法治教育。 | 約7000人 | 於正心樓1-10樓放置每週品德德目，且於各地點擺放該地點品德人型立牌標語 |  |  |  |  |
| 31 | 辦理學生發展或心理健康講座 | 35,400(獎金：0)(獎品：0) | 84,600 | 輔導股長訓練 1.助人者的千方百計part12..助人者的千方百計part2 班級輔導 1.情緒管理2履歷自傳3.自助旅行4.自助旅行5.自助旅行6.遇見愛情-大學戀愛學分達人7.人際關係8.情緒管理與人際溝通 心理健康講座 1.大學生了沒！part-2經前不悅症與憂鬱症~女生要知道，男生更要了解 2.創造生命奇蹟~生命故事 3「鼓動生命的樂章」 4.「公主背包客-打工度假」 5.「南國日和」映後暨座談 輔導股長訓練 1.高關懷與危機同學辨識2.助人技巧與同理心 班級輔導 1.壓力管理2.臨床心理師與諮商心理師之生涯異同3.報考諮商心理研究所之準備方向4.20歲的經5.學習地圖全面升級6.中部私人景點介紹7.情緒EQ8.自助旅行9.自助旅行10.情緒EQ 心理健康講座 1.高關懷與危機同學辨識2.歡笑生魔力~魔術與人際關係3.天天快樂~調情舒壓沒憂鬱4.改變自己~生命會更精采5.轉個彎，看見精采人生-當自己情緒的CEO6.你上癮了嗎？大學生網路成癮症7.讓愛蔓延~點心製作 | 輔導股長訓練 各班輔導股長2次訓練参予人數共計126人 班級輔導 1.情緒EQ參與人數20人 2.履歷自傳參與人數23人 3.自助旅行參與人數38人 4.自助旅行參與人數32人 5.自助旅行參與人數15人 6.遇見愛情參與人數27人 7.人際關係參與人數75人 8.情緒管理與人際溝通參與人數54人 心理健康講座 1.大學生了沒！PART-2經前不悅症與憂鬱症參與人數116人 2.創造生命奇蹟參與人數29人 3.鼓動生命樂章參與人數52人 4.公主背包客打工度假參與人數67人 5.南國日和映後暨座談參與人數44人 輔導股長訓練 各班輔導股長2次訓練参予人數共計233人 班級輔導 1.壓力管理參與人數23人 2.臨床心理師與諮商心理師之生涯異同參與人數23人 3.報考諮商心理研究所之準備方向參與人數16人 4.20歲的經濟參與人數34人 5.學習地圖全面升級參與人數57人 6.中不私人景點介紹參與人數55人 7.情緒EQ參與人數42人 8.自助旅行參與人數40人 9.自助旅行參與人數45人 10.情緒EQ參與人數99人 心理健康講座 1.高關懷與危機同學辨識參與人數100人 2.歡笑生魔力~魔術與人際關係參與人數155人 3.天天快樂~調情舒壓沒憂鬱參與人數100人 4.改變自己-生命會更精采參與人數213人 5.轉個彎看件精采人生-當自己情緒的CEO參與人數100人 6.你上癮了嗎？大學生網路成癮症參與 人數79人 7. 讓愛蔓延~點心製作參與人數42人 | 輔導股長訓練 1.101/3/7 15:20~17:20研11教室 2.101/3/14 15:20~17:20研11教室 班級輔導 1.101/3/12 11:00~12:00正心樓0325教室 2.101/4/3 13:10~14:50正心樓0936 3.101/4/11 15:00~17:00正心樓0712 4.101/4/25 15:00~17:00正心樓0836 5.101/4/26 16:00~17:00正心樓0911教室 6.101/5/2 15:00~16:00正心樓0735教室 7.101/6/8 16:00~17:00正心樓0211教室 8.101/6/25 9:30~10:30正心樓0221教室 心理健康講座 1.101/3/8 18:00~20:00正心樓0112教室 2.101/3/26 18:00~20:00正心樓0112教室 3.101/4/25 15:00~17:00正心樓0322教室 4.101/5/7 18:00~20:00正心樓0112教室 5.101/5/28 18:00~20:00正心樓0112教室 輔導股長訓練 1.101/10/1 17:10~20:10杏二教室 2.101/10/2 17:10~20:10杏二教室 班級輔導 1.101/10/22 11:00~12:00正心樓1011教室 2.101/10/24 15:00~17:00正心樓0933教室 3.101/10/31 15:00~ 17:00正心樓0933教室 4.101/11/7 15:00~17:00校本部105教室 5.101/11/7 15:00~17:00正心樓0731教室 6.101/11/9 8:10~8:50正心樓0731教室 7.101/11/14 15:00~16:00正心樓0811教室 8.101/12/5 16:00~17:00正心樓0933教室 9.101/12/12 15:00~16:00正心樓0522教室 10.102/1/4 16:00~ 17:00正心樓0211教室 心理健康講座 1.101/10/1 18:00~ 20:00杏二教室 2.101/10/4 18:00~ 20:00杏二教室 3.101/10/15 18:00~20:00正心樓0311教室 4.101/10/24 17:00~ 19:00正心樓0322教室 5.101/11/1 18:00~20:00正心樓0212教室 6.101/12/3 18:00~20:00研31教室 7.101/12/14 13:00~16:00中餐檢定教室 | 輔導股長訓練 為培養各班輔導股長助人知能，並能在班上扮演溫暖關懷的角色，以主動發現需要協助的同學，予以提供相關輔導資源或轉介。 班級輔導 為提升本校學生心理、學習及生活適應，本中心特辦理班級輔導，彈性配合各系所班級需求，接受班級輔導申請，以促進學生充分發展其潛能，創造充實且具意義的大學生活。 心理健康講座 為落實心理衛生三級預防之初級預防，透過辦理多元講座促進學生心理健康、培養多元觀點。 |  |  |  |
| 32 | 辦理諮商輔導中心志工研習活動 | 16,500(獎金：0)(獎品：0) | 135,500 | 1.宣導、招募志工2.辦理諮商輔導中心志工定期月會、慶生等活動3.志工迎新送舊4.志工輔導類與技能類訓練課程5.心理健康週6.資源生暨志工自強活動7.感恩晚會8.出隊服務活動9.就業博覽會 | 約1000人 |  |  |  |  |  |
| 33 | 健全學生品德發展 | 20,000(獎金：0)(獎品：0) | 50,000 | 購置心理健康相關之書籍、雜誌、影片、心理測驗等並提供借閱。 | 全校師生 | 相關雜誌大家健康雜誌、中華輔導與諮商學報、天下雜誌、張老師月刊、科學人、世界電影、諮商與輔導雜誌 相關書籍共計8本、相關影片公播版共計17片 | 透過書籍、雜誌期刊、影片、心理測驗卷等宣導心理健康概念、增進問題解決之知識能力及提升美感經驗，達到提升心理健康程度的一級預防 |  |  |  |
| 34 | 辦理關懷天使培訓與服務 | 126,500(獎金：0)(獎品：0) | 125,030 | 1.訓練 （1）同理心訓練工作坊 （2）藝術媒材運用工作坊 （3）輔導知能訓練 （4）小團體輔導帶領實務工作坊 （5）生命教育體驗營 2.會議 （1）關懷天使工作協調會 （2）關懷天使第一次月會 （3）關懷天使第二次月會 （4）關懷天使第三次月會 （5）成果發表會 （6）分組督導 3.出隊服務 （1）班級輔導 （2）小團體輔導 （3）個別輔導 | 1.訓練 （1）全體關懷天使33人次 （2）全體關懷天使60人次 （3）全體關懷天使93人次 （4）全體關懷天使56人次 （5）全體關懷天使49人次 2.會議 （1）中山醫學大學、崇倫國民中學、萬和國民中學與關懷天使代表共25人 （2）全體關懷天使共29人 （3）全體關懷天使共33人 （4）全體關懷天使共30人 （5）全體關懷天使與合作學校長官及觀禮學生共49人 （6）全體關懷天使共315人次 3.出隊服務 （1）大天使出隊56人次，服務小天使720人次 （2）大天使出隊132人次，服務小天使260人次 （3）大天使出隊36人次，服務小天使36人次 | 1.訓練 （1）101/04/29 09：00～16：30 研12教室 （2）101/05/26～101/05/27 09：00～16：00 研12教室 （3）101/06/25～101/06/27 09：00～16：00 研12教室 （4）101/09/15、101/10/20 09：00～16：00 研12教室 （5）101/11/04 07：30～18：00 新竹北埔麥克田園 2.會議 （1）101/09/04 15：00～17：00 正心樓0721教室 （2）101/10/16 12：00～13：00 研21教室 （3）101/11/13 12：00～13：00 研21教室 （4）101/12/19 12：00～13：00 研21教室 （5）102/01/08 15：00～17：00 正心樓1313會議室 （6）101/10/03～101/12/13 個諮室與團諮室 3.出隊服務 （1）101/10/03～101/10/24崇倫國中 （2）101/10/31～101/12/13崇倫國中、萬和國中與宜寧中學 （3）101/10/31～101/12/13崇倫國中、萬和國中、宜寧中學 | 1.訓練：透過輔導專業課程的訓練，培養大天使輔導知能與技巧，為日後出隊服務情緒、行為困擾國中生進行準備。 2.合作四方透過工作協調會達成共識，以及討論相關合作事宜；大天使定期月會，促進大天使間交流，以及配合學校的行政要求。活動結束的成果發表會，讓大天使能夠整理並鞏固此活動的學習，亦向學校呈現執行成果。每次輔導結束後採立即性的督導，讓大天使可以透過每次的督導省思自己、學習輔導技巧與方向，讓大天使更有力量協助小天使。 3.透過班級輔導、小團體輔導以及個別輔導三種形式協助國中適應困難之小天使，透過大天使的力量讓小天使對生命、對自己更加有信心，亦期待在小天使身上埋下正向光明的力量面對未來的人生。 |  |  |  |
| 工作目標：3-2培育熱愛鄉土及具有世界觀之社會公民 | | | | | | | | | | |
| 工作策略：3-2-1透過服務學習課程之引，加強與鄰近社區之互動，以促進學生對社區關懷與鄉土文化之情感；並透過多元文化課程與國際交流，開拓國際視野，建立地球村觀念。 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 35 | 社團服務學習方案 | 8,700(獎金：0)(獎品：0) | 21,570 | 辦理社會服務學習相關活動-賽斯社癌友關懷、醫學系兒童病房、安寧社兒病志工等。 | 約150人 | 101年1月至12月，中山醫學大學校內及校外 |  |  |  |  |
| 36 | 健全校園社團方案C:鼓勵社團進行社會服務 | 35,710(獎金：0)(獎品：0) | 48,680 | 1.辦理服務隊-公共衛生服務隊、惠群社暑期服務隊。2.辦理社會服務-活力啦啦社原味夏天、職治系庫七七、應外系耶誕報佳音、合唱團報佳音、慈青社醫療志工初體驗等。 | 約200人 | 101年1月至12月，校外 | 與服務團隊再次確認服務果效以及是否定期提供服務。 |  |  |  |
| 37 | 健全校園社團方案B:帶動中小學社團發展 | 11,600(獎金：0)(獎品：0) | 58,750 | 1.辦理帶動中小學發展-醫療服務隊帶動中小學、應外系中小學帶動、惠群社帶動中小學。2.中小學服務社團營隊-視光系保健營、醫療服務隊101衛教營。 | 約150人 | 101年1月至12月，校外 | 與服務團隊再次確認服務果效以及是否定期提供服務。 |  |  |  |
| 38 | 促進社團多元學習 | 71,990(獎金：0)(獎品：0) | 127,200 | 1.辦理各項社團成果發表-管樂社期末成發、國標社期末成發、 熱舞社期末成發、熱音社期末成發、吉他社群音會吉等。展現社團多元成果。2.辦理管樂社中小學義演。3.辦理社團博覽會。 | 約1500人 | 101年1月至12月，中山醫學大學及校外 |  |  |  |  |
| 工作願景：四、提昇學務與輔導工作品質與績效 | | | | | | | | | | |
| 工作目標：4-2建立專業化之學務與輔導工作及學習型組織 | | | | | | | | | | |
| 工作策略：4-2-2充實學務與輔導工作人員之專業與管理知識 | | | | | | | | | | |
| **編號** | **工作項目** | **學校配合款支應** | **學生事務與輔導補助款支應金額** | **具體執行成效** | **參加對象及人數** | **辦理時間及地點** | **檢討及建議** |  |  |  |
| 39 | 辦理校內專兼任輔導老師諮商專業進修活動 | 0(獎金：0)(獎品：0) | 33,000 | 辦理校內諮商專業研習工作坊，100學年度下學期「哇卡與生涯卡諮商運用工作坊」1場次，101學年度上學期「攝影藝術治療運用工作坊」1場次，共計2場次。 | 校內專兼任輔導老師與實習諮商師，2場次共計25人次。 | 1.101/07/04 09：00-17：00身心健康中心團諮室 2.101/12/01 08：30-17：00身心健康中心團諮室 | 調查校內兼任輔導老師進修需求之後辦理，有助於提高參與率。參與者均回饋有助於未來輔導工作。建議未來繼續辦理以提升校內專兼任輔導老師之專業知能。 |  |  |  |
| 40 | 辦理個案討論會 | 0(獎金：0)(獎品：0) | 19,200 | 辦理校內個案討論會，100學年度下學期共計辦理5場次。 | 校內專兼任輔導老師與實習諮商心理師，5場次共計54人次。 | 1.101/04/18 11：00-12：30 身心健康中心團諮室 2.101/04/30 10：30-12：30 身心健康中心 3.101/05/28 11：00-12：30 身心健康中心 4.101/06/04 13：00-15：30 身心健康中心 5.101/06/12 13：30-15：30 身心健康中心 | 針對校內個案進行研討，並邀請校外專家蒞校指導。有助於提升校內專兼任輔導老師及實習諮商師的個案處理專業知能、增加多元觀點、減少盲點，亦增進協助個案的心理困境解決的成效。 |  |  |  |
| 41 | 辦理高危險群個案研討會 | 0(獎金：0)(獎品：0) | 19,200 | 辦理高危險群個案研討會 | 校外專家、校內專兼任輔導老師及實習諮商心理師， 5場次共計40人次。 | 1.101/10/31 09：30-12：30 身心健康中心團諮室 2.101/11/16 10：30-12：30 身心健康中心 3.101/11/29 10：30-12：30 身心健康中心 4.101/12/10 13：30-16：30 身心健康中心 | 針對校內高危險群個案進行個案研討，並邀請校外專家蒞校指導。有助於提升校內專兼任輔導老師及實習諮商師的高危個案處理專業知能、增加多元觀點、減少盲點，亦增進協助個案的心理困境解決的成效。 |  |  |  |
| **學校配合款執行總計：2307100** | | **補助款執行總計：1975650** | |  |  |  |  |  |  |  |